ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 28.05.2013 |  | № 68/321 |
| --- | --- | --- |

г. Анадырь

О Комплексе мероприятий Избирательной комиссии Чукотского автономного округа по подготовке и проведению единого дня голосования 
в Чукотском автономном округе 8 сентября 2013 года

В соответствии со статьей 23 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», во исполнение пункта 2 постановления Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 07.05.2013 № 173/1243-6 «О Комплексе мероприятий Центральной избирательной комиссии Российской Федерации по подготовке и проведению единого дня голосования в субъектах Российской Федерации 8 сентября 2013 года» Избирательная комиссия  Чукотского автономного округа постановляет:

1. Утвердить Комплекс мероприятий Избирательной комиссии Чукотского автономного округа по подготовке и проведению единого дня голосования в Чукотском автономном округе 8 сентября 2013 года (прилагается).

2. Контроль за выполнением Комплекса мероприятий Избирательной комиссии Чукотского автономного округа по подготовке и проведению единого дня голосования в Чукотском автономном округе 8 сентября 2013 года возложить на председателя Избирательной комиссии Чукотского автономного округа И.И. Маркина.

3. Направить настоящее постановление в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации и разместить на сайте Избирательной комиссии Чукотского автономного округа в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет».

| Председатель Избирательной комиссии Чукотского автономного округа | И.И. Маркин |
| --- | --- |
| И.о. секретаря Избирательной комиссии Чукотского автономного округа | М.Ю. Лагунова |

УТВЕРЖДЕН

Постановлением Избирательной комиссии

Чукотского автономного округа

от 28.05.2013 № 68/321

Комплекс мероприятий Избирательной комиссии Чукотского автономного округа по подготовке и проведению единого дня голосования в Чукотском автономном округе 8 сентября 2013 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации при подготовке и проведении выборов Губернатора Чукотского автономного округа, в органы местного самоуправления Чукотского автономного округа |  |  |  |
| 1.1 | Опубликование (подготовка и размещение на сайте Избирательной комиссии Чукотского автономного округа в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет») сведений о назначенных выборах Губернатора Чукотского автономного округа, в органы местного самоуправления | По мере назначения | Горбунова Е.Н. Петрусев А.П. |
| 1.2 | Контроль за ходом подготовки и проведения выборов Губернатора Чукотского автономного округа, в органы местного самоуправления Чукотского автономного округа, в том числе в рамках постановления Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 19.11.2008 № 138/1019-5 «О Порядке использования Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» при подготовке и проведении выборов в органы местного самоуправления поселений и внесении изменений в Инструкцию по размещению данных Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» в сети Интернет» | В соответствии с календарными планами с учетом сроков окончания проведения конкретных избирательных действия | Маркин И.И. Члены Избирательной комиссии Чукотского автономного округа Информационный центр Аппарата Избирательной комиссии Чукотского автономного округа |
| 1.3 | Рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) избирательных комиссий, комиссий и их должностных лиц | В сроки, установленные законом (при поступлении жалоб) | Рабочая группа по рассмотрению обращений (жалоб, заявлений) на решения и действия (бездействие) избирательных комиссий, комиссий референдума и их должностных лиц, нарушающие избирательные права и право на участие в референдуме граждан Российской Федерации, Рабочая группа Избирательной комиссии Чукотского автономного округа по информационным спорам и иным вопросам информационного обеспечения выборов |
| 1.4 | Контроль за рассмотрением обращений о нарушениях избирательных прав граждан, поступивших в ходе подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления Чукотского автономного округа | Весь период | Талызина О.В. Члены Избирательной комиссии Чукотского автономного округа |
| 1.5 | Подготовка информационной справки о ходе подготовки выборов Губернатора Чукотского автономного округа и в органы местного самоуправления | Еженедельно, начиная со дня назначения выборов (по пятницам) до дня голосования | Талызина О.В. Аппарат Избирательной комиссии Чукотского автономного округа (по направлениям деятельности) |
| Раздел 2. Оказание правовой, информационной, организационно-технической помощи и методической помощи избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов |  |  |  |
| 2.1 | Проведение с территориальными избирательными комиссиями, избирательными комиссиями муниципальных районов семинара-совещания по вопросам подготовки и проведения выборов Губернатора Чукотского автономного округа, в органы местного самоуправления | Март 2013 года | Члены Избирательной комиссии Чукотского автономного округа |
| 2.2 | Проведение с избирательными комиссиями муниципальных районов выездных семинаров-совещаний, совещаний в режиме аудиоконференций по вопросам подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления | Весь период | Члены Избирательной комиссии Чукотского автономного округа |
| 2.3 | Анализ избирательного законодательства Чукотского автономного округа на предмет соответствия федеральному избирательному законодательству, внесение изменений в постановления избирательной комиссии Чукотского автономного округа, регламентирующие подготовку и проведение выборов на территории Чукотского автономного округа, с целью приведения их в соответствие с федеральным законодательством | До 20 апреля 2013 года | Талызина О.В. Члены Избирательной комиссии Чукотского автономного округа |
| 2.4 | Взаимодействие с органами государственной власти Чукотского автономного округа, органами местного самоуправления, другими органами и организациями по вопросам подготовки и проведения выборов Губернатора Чукотского автономного округа и в органы местного самоуправления | Весь период | Маркин И.И. Члены Избирательной комиссии Чукотского автономного округа |
| 2.5 | Оказание правой и методической помощи избирательным комиссиям в период подготовки и проведения выборов Губернатора Чукотского автономного округа и в органы местного самоуправления | Весь период | Маркин И.И. Члены Избирательной комиссии Чукотского автономного округа |
| 2.6 | Оказание содействия избирательным комиссиям в подготовке к использованию и в использовании регионального фрагмента ГАС «Выборы» в период подготовки и проведения выборов | Весь период | Петрусев А.П. Информационный центр Избирательной комиссии Чукотского автономного округа |
| 2.7 | Оказание содействия избирательным комиссиям в информационно-разъяснительной деятельности в ходе подготовки и проведения выборов Губернатора Чукотского автономного округа и в органы местного самоуправления | Весь период | Горбунова Е.Н. Члены Избирательной комиссии Чукотского автономного округа |
| 2.8 | Оказание содействия избирательным комиссиям по вопросам обеспечения безопасности участников избирательного процесса в ходе подготовки и проведения выборов Губернатора Чукотского автономного округа и в органы местного самоуправления | Весь период | Петрусев А.П. Члены Избирательной комиссии Чукотского автономного округа |
| 2.9 | Оказание содействия избирательным комиссиям по вопросам обеспечения избирательных прав отдельных категорий избирателей (военнослужащих, граждан, являющихся инвалидами, и др.) | Весь период | Члены Избирательной комиссии Чукотского автономного округа |
| 2.10 | Оказание методической помощи избирательным комиссиям по вопросам контроля за соблюдением правил предвыборной агитации | Весь период | Горбунова Е.Н. Члены Избирательной комиссии Чукотского автономного округа |
| 2.11 | Оказание методической помощи избирательным комиссиям в обучении и организации тестирования членов участковых избирательных комиссий | Весь период | Маркин И.И. Члены Избирательной комиссии Чукотского автономного округа |
| 2.12 | Оказание методической помощи избирательных комиссиям по вопросам работы с открепительными удостоверениями | Весь период | Горбунова Е.Н. Члены Избирательной комиссии Чукотского автономного округа |
| Раздел 3. Информационное и медийное сопровождение подготовки и проведения выборов |  |  |  |
| 3.1 | Разработка Программы информационно-разъяснительной деятельности в период подготовки и проведения избирательной кампании по выборам Губернатора Чукотского автономного округа | До 10 апреля 2013 года | Талызина О.В. |
| 3.2 | Подготовка материалов, статей по избирательной тематике, избирательному законодательству для размещения в газете «Крайний Север» | Весь период | Члены Избирательной комиссии Чукотского автономного округа |
| 3.3 | Участие в теле- и радиопрограммах на избирательную тематику | Весь период | Члены Избирательной комиссии Чукотского автономного округа |
| 3.4 | Организация пресс-конференций для представителей средств массовой информации | Весь период | Члены Избирательной комиссии Чукотского автономного округа |
| 3.5 | Подготовка информационных видео- и аудиороликов и обеспечение их трансляции на телевидении и радио | Весь период | Петрусев А.П. Горбунова Е.Н. |
| 3.6 | Размещение на сайте Избирательной комиссии Чукотского автономного округа в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет» информационных материалов о деятельности по подготовке к выборам Губернатора Чукотского автономного округа, в органы местного самоуправления | Весь период | Петрусев А.П. |
| 3.7 | Подготовка информационно-аналитической справки о ходе избирательных кампаний по выборам Губернатора Чукотского автономного округа, в органы местного самоуправления | Еженедельно с начала избирательной кампании до окончания избирательной кампании | Члены Избирательной комиссии Чукотского автономного округа |
| 3.8 | Размещение на сайте Избирательной комиссии Чукотского автономного округа в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет» постановлений Избирательной комиссии Чукотского автономного округа | По мере принятия постановлений | Петрусев А.П. |
| 3.9 | Организация «горячей линии» для обращений избирателей: - по телефону - на сайте Избирательной комиссии Чукотского автономного округа в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет» | Весь период | Члены Избирательной комиссии Чукотского автономного округа |
| Раздел 4. Использование технических средств голосования и подсчета голосов |  |  |  |
| 4.1 | Обеспечение использования комплексов обработки избирательных бюллетеней | По отдельному решению | Петрусев А.П. |
| Раздел 5. Анализ итогов избирательных кампаний |  |  |  |
| 5.1 | Подготовка информации о предварительных результатах выборов Губернатора Чукотского автономного округа, в органы местного самоуправления | 9 сентября 2013 года | Талызина О.В. Горбунова Е.Н. Информационный центр Избирательной комиссии Чукотского автономного округа |
| 5.2 | Обобщение и анализ информации о работе избирательных комиссий с обращениями, поступившими в ходе подготовки и проведения выборов Губернатора Чукотского автономного округа, в органы местного самоуправления, рассмотрение данного вопроса на заседании Избирательной комиссии Чукотского автономного округа | До 9 октября 2013 года | Талызина О.В. |
| 5.3 | Подготовка отчета об использовании комплексов обработки избирательных бюллетеней | До 11 октября 2013 года | Петрусев А.П. |

Здесь и далее по тексту – период избирательной кампании