ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 16.06.2014 |  | № 116/597 |
| --- | --- | --- |

г. Анадырь

О Комплексе мероприятий Избирательной комиссии Чукотского автономного округа по подготовке и проведению выборов в Чукотском автономном округе в единый день голосования 14 сентября 2014 года

В соответствии со статьей 23 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», во исполнение пункта 2 постановления Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 11.06.2014 № 235/1485-6 «О Комплексе мероприятий Центральной избирательной комиссии Российской Федерации по подготовке и проведению выборов в субъектах Российской Федерации в единый день голосования 14 сентября 2014 года» Избирательная комиссия  Чукотского автономного округа постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Комплекс мероприятий Избирательной комиссии Чукотского автономного округа по подготовке и проведению выборов в Чукотском автономном округе в единый день голосования 14 сентября 2014 года.

2. Контроль за выполнением Комплекса мероприятий Избирательной комиссии Чукотского автономного округа по подготовке и проведению выборов в Чукотском автономном округе в единый день голосования 14 сентября 2014 года возложить на председателя Избирательной комиссии Чукотского автономного округа И.И. Маркина.

3. Направить настоящее постановление в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации и разместить на сайте Избирательной комиссии Чукотского автономного округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

| Председатель Избирательной комиссии Чукотского автономного округа | И.И. Маркин |
| --- | --- |
| Исполняющая обязанности секретаря Избирательной комиссии Чукотского автономного округа | А.Н. Агапова |

УТВЕРЖДЕН

Постановлением Избирательной комиссии

Чукотского автономного округа

от 16.06.2014 № 116/597

Комплекс мероприятий Избирательной комиссии Чукотского автономного округа по подготовке и проведению выборов в Чукотском автономном округе в единый день голосования 14 сентября 2014 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации при подготовке и проведении выборов в органы местного самоуправления Чукотского автономного округа |  |  |  |
| 1.1 | Подготовка и размещение на сайте Избирательной комиссии Чукотского автономного округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сведений о назначенных выборах в органы местного самоуправления | По мере назначения | Горбунова Е.Н. Петрусев А.П. |
| 1.2 | Контроль за ходом подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления Чукотского автономного округа, в том числе в рамках постановления Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 19.11.2008 № 138/1019-5 «О Порядке использования Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» при подготовке и проведении выборов в органы местного самоуправления поселений и внесении изменений в Инструкцию по размещению данных Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» в сети «Интернет» | В соответствии с календарными планами с учетом сроков окончания проведения конкретных избирательных действия | Маркин И.И. Члены Избирательной комиссии Чукотского автономного округа Информационный центр Аппарата Избирательной комиссии Чукотского автономного округа |
| 1.3 | Рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) избирательных комиссий, комиссий и их должностных лиц | В сроки, установленные законом (при поступлении жалоб) | Рабочая группа по рассмотрению обращений (жалоб, заявлений) на решения и действия (бездействие) избирательных комиссий, комиссий референдума и их должностных лиц, нарушающие избирательные права и право на участие в референдуме граждан Российской Федерации, Рабочая группа Избирательной комиссии Чукотского автономного округа по информационным спорам и иным вопросам информационного обеспечения выборов |
| 1.4 | Контроль за рассмотрением обращений о нарушениях избирательных прав граждан, поступивших в ходе подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления Чукотского автономного округа | Весь период | Талызина О.В. Члены Избирательной комиссии Чукотского автономного округа |
| 1.5 | Подготовка информационной справки о ходе подготовки выборов в органы местного самоуправления | Еженедельно, начиная со дня назначения выборов (по пятницам) до дня голосования | Талызина О.В. Аппарат Избирательной комиссии Чукотского автономного округа (по направлениям деятельности) |
| Раздел 2. Оказание правовой, информационной, организационно-технической помощи и методической помощи избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов |  |  |  |
| 2.1 | Проведение с избирательными комиссиями муниципальных районов выездных семинаров-совещаний, совещаний в режиме аудиоконференций по вопросам подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления | Весь период | Члены Избирательной комиссии Чукотского автономного округа |
| 2.2 | Анализ избирательного законодательства Чукотского автономного округа на предмет соответствия федеральному избирательному законодательству, внесение изменений в постановления избирательной комиссии Чукотского автономного округа, регламентирующие подготовку и проведение выборов на территории Чукотского автономного округа, с целью приведения их в соответствие с федеральным законодательством | До 18 июня 2014 года | Талызина О.В. Члены Избирательной комиссии Чукотского автономного округа |
| 2.3 | Взаимодействие с органами государственной власти Чукотского автономного округа, органами местного самоуправления, другими органами и организациями по вопросам подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления | Весь период | Маркин И.И. Члены Избирательной комиссии Чукотского автономного округа |
| 2.4 | Оказание правой и методической помощи избирательным комиссиям в период подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления | Весь период | Маркин И.И. Члены Избирательной комиссии Чукотского автономного округа |
| 2.5 | Оказание содействия избирательным комиссиям в подготовке к использованию и в использовании регионального фрагмента ГАС «Выборы» в период подготовки и проведения выборов | Весь период | Петрусев А.П. Информационный центр Избирательной комиссии Чукотского автономного округа |
| 2.6 | Оказание содействия избирательным комиссиям в организации взаимодействия с правоохранительными органами по вопросам проверки сведений, представляемых кандидатами на выборные должности, и обеспечения общественного порядка на избирательных участках | Весь период | Петрусев А.П. Члены Избирательной комиссии Чукотского автономного округа |
| 2.7 | Оказание содействия избирательным комиссиям в информационно-разъяснительной деятельности в ходе подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления | Весь период | Горбунова Е.Н. Члены Избирательной комиссии Чукотского автономного округа |
| 2.8 | Оказание содействия избирательным комиссиям по вопросам обеспечения избирательных прав отдельных категорий избирателей (военнослужащих, граждан, являющихся инвалидами, и др.) | Весь период | Члены Избирательной комиссии Чукотского автономного округа |
| 2.9 | Оказание методической помощи избирательным комиссиям по вопросам контроля за соблюдением правил предвыборной агитации | Весь период | Горбунова Е.Н. Члены Избирательной комиссии Чукотского автономного округа |
| 2.10 | Оказание методической помощи избирательным комиссиям в обучении и организации тестирования членов участковых избирательных комиссий | Весь период | Маркин И.И. Члены Избирательной комиссии Чукотского автономного округа |
| 2.11 | Оказание методической помощи избирательных комиссиям по вопросам работы с открепительными удостоверениями | Весь период | Горбунова Е.Н. Члены Избирательной комиссии Чукотского автономного округа |
| 2.12 | Оказание содействия избирательным комиссиям по вопросам оснащения технологически оборудованием участковых избирательных комиссий и проверки их готовности к проведению выборов | Весь период | Горбунова Е.Н. Члены Избирательной комиссии Чукотского автономного округа |
| Раздел 3. Информационное и медийное сопровождение подготовки и проведения выборов |  |  |  |
| 3.1 | Участие в теле- и радиопрограммах на избирательную тематику | Весь период | Члены Избирательной комиссии Чукотского автономного округа |
| 3.2 | Размещение на сайте Избирательной комиссии Чукотского автономного округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информационных материалов о деятельности избирательных комиссий по подготовке к выборам в органы местного самоуправления | Весь период | Петрусев А.П. |
| 3.3 | Подготовка информационно-аналитической справки о ходе избирательных кампаний по выборам в органы местного самоуправления | Еженедельно с начала избирательной кампании до окончания избирательной кампании | Члены Избирательной комиссии Чукотского автономного округа |
| Раздел 4. Анализ итогов избирательных кампаний |  |  |  |
| 4.1 | Подготовка информации о предварительных результатах выборов в органы местного самоуправления | 15 сентября 2014 года | Талызина О.В. Горбунова Е.Н. Информационный центр Избирательной комиссии Чукотского автономного округа |
| 4.2 | Обобщение и анализ информации о работе избирательных комиссий с обращениями, поступившими в ходе подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления, рассмотрение данного вопроса на заседании Избирательной комиссии Чукотского автономного округа | До 15 октября 2014 года | Талызина О.В. |

Здесь и далее по тексту – период избирательной кампании